## Worksheet
Id caso | Nombre caso | Tipo | Resultado esperado | Criterio de aceptación | Estrategia | Estimación de tiempo ejecución / Minutos | Estado
001-001 | Verificar que los brokers pueden crear un nuevo cliente en Odoo | Funcional | El cliente es creado exitosamente. | El cliente aparece en la lista de clientes y sus datos se almacenan correctamente. | Caja Negra | 10 | OK
001-002 | Comprobar que los datos de clientes se pueden editar correctamente | Funcional | Los datos del cliente se actualizan correctamente. | Los nuevos datos del cliente se reflejan sin errores. | Caja Negra | 8 | OK
001-003 | Verificar que se puede eliminar un cliente y que desaparece de la lista | Funcional | El cliente es eliminado y ya no aparece en la lista. | El cliente ya no es visible en la lista de clientes después de la eliminación. | Caja Negra | 6 | OK
001-004 | Comprobar que se muestran correctamente los detalles completos de un cliente al seleccionarlo | Funcional | Los detalles completos del cliente se muestran correctamente. | La información visible coincide con los datos del cliente almacenados. | Caja Negra | 5 | OK
001-005 | Verificar que un broker no puede acceder a los clientes de otro broker | Funcional | El broker no puede acceder a los clientes de otro broker. | Se restringe el acceso a clientes de otros brokers. | Caja Blanca | 7 | OK
001-006 | Comprobar que se guardan correctamente las transacciones asociadas a un cliente | Funcional | Las transacciones se guardan correctamente en la cuenta del cliente. | La transacción es visible en el historial de transacciones del cliente. | Caja Negra | 10 | OK
001-007 | Verificar la búsqueda y filtrado de clientes por nombre o propiedades | Funcional | Los clientes se filtran correctamente según los criterios de búsqueda. | Los resultados coinciden con los filtros aplicados. | Caja Negra | 8 | OK
001-008 | Verificar que los brokers pueden visualizar todas las propiedades publicadas por inmobiliarias mexicanas | Funcional | Las propiedades publicadas por inmobiliarias se muestran correctamente. | Todas las propiedades se visualizan sin restricciones. | Caja Negra | 7 | OK
001-009 | Probar la funcionalidad de filtros de búsqueda por ubicación, precio y características de la propiedad | Funcional | Los resultados de búsqueda se ajustan a los filtros aplicados. | Los resultados se actualizan correctamente con los filtros seleccionados. | Caja Negra | 8 | OK
001-010 | Verificar que los detalles de una propiedad se muestran correctamente al seleccionarla | Funcional | Los detalles completos de la propiedad se muestran correctamente. | Los datos coinciden con la información almacenada. | Caja Negra | 5 | OK
001-011 | Comprobar que un broker puede guardar propiedades como favoritas | Funcional | La propiedad se guarda correctamente como favorita. | La propiedad seleccionada aparece en la lista de favoritas del broker. | Caja Negra | 6 | OK
001-012 | Probar la paginación y carga de más propiedades sin afectar el rendimiento | Funcional | Las propiedades adicionales se cargan sin retrasos. | La paginación funciona sin afectar la experiencia de usuario. | Caja Negra | 7 | OK
001-013 | Verificar que las propiedades inactivas no están visibles para los brokers | Funcional | Las propiedades inactivas no aparecen en la lista. | Solo las propiedades activas son visibles. | Caja Negra | 6 | OK
001-014 | Verificar que un broker puede iniciar una nueva transacción con una inmobiliaria | Funcional | La transacción se inicia correctamente y se registra con la inmobiliaria. | La transacción aparece en la lista de transacciones del broker. | Caja Negra | 10 | OK
001-015 | Comprobar que los detalles de una transacción pueden ser actualizados correctamente | Funcional | Los detalles de la transacción se actualizan correctamente. | Los cambios son visibles y persistentes después de la actualización. | Caja Negra | 8 | OK
001-016 | Probar la funcionalidad de cancelación de transacciones | Funcional | La transacción es cancelada correctamente. | La transacción cancelada desaparece de la lista activa y aparece en el historial. | Caja Negra | 7 | OK
001-017 | Verificar que una vez cerrada una transacción, no puede ser modificada | Funcional | La transacción cerrada no puede ser modificada. | No se permite editar la transacción después de su cierre. | Caja Blanca | 7 | OK
001-018 | Comprobar que se genera un historial de todas las acciones realizadas en una transacción | Funcional | El historial de acciones de la transacción es visible. | El historial muestra todas las acciones realizadas en la transacción. | Caja Blanca | 10 | OK
001-019 | Verificar que las notificaciones de transacción completada se envían correctamente al broker | Funcional | Se envía una notificación al broker cuando se completa la transacción. | La notificación se recibe correctamente cuando la transacción se completa. | Caja Negra | 6 | OK
001-020 | Probar la asignación automática de un número único para cada transacción | Funcional | Se asigna un número único a cada transacción nueva. | Cada transacción tiene un identificador único visible. | Caja Blanca | 5 | OK
001-021 | Verificar que los brokers pueden enviar solicitudes a las inmobiliarias | Funcional | Las solicitudes se envían correctamente y se registran en la plataforma. | La solicitud aparece en la lista de solicitudes activas. | Caja Negra | 7 | OK
001-022 | Probar que se puede realizar seguimiento del estado de una solicitud (pendiente, aceptada, rechazada) | Funcional | El estado de la solicitud se actualiza correctamente (pendiente, aceptada, rechazada). | El estado de la solicitud es visible y corresponde al proceso actual. | Caja Negra | 8 | OK
001-023 | Comprobar que las solicitudes rechazadas generan notificaciones | Funcional | El broker recibe una notificación cuando una solicitud es rechazada. | El broker recibe una notificación al ser rechazada la solicitud. | Caja Negra | 6 | OK
001-024 | Verificar que los brokers pueden editar o cancelar solicitudes pendientes | Funcional | Las solicitudes pendientes se pueden editar o cancelar correctamente. | Los cambios se guardan o la solicitud desaparece tras la cancelación. | Caja Negra | 7 | OK
001-025 | Probar el envío de recordatorios automáticos si una solicitud está pendiente por más de un tiempo definido | Funcional | Se envían recordatorios automáticos para las solicitudes pendientes. | Se recibe el recordatorio en el tiempo especificado. | Caja Blanca | 5 | OK
001-026 | Verificar que los brokers pueden visualizar el historial completo de cada solicitud | Funcional | El historial de solicitudes muestra todas las acciones realizadas. | El historial es visible con los eventos y cambios asociados. | Caja Negra | 7 | OK
001-027 | Probar que los reportes se generan correctamente para un periodo de tiempo definido | Funcional | Los reportes se generan correctamente para el periodo definido. | El reporte muestra los datos correctos y está completo. | Caja Negra | 8 | OK
001-028 | Comprobar que los reportes se pueden exportar en formatos PDF y CSV | Funcional | Los reportes se exportan correctamente en formatos PDF y CSV. | El archivo exportado está completo y en el formato correcto. | Caja Negra | 6 | OK
001-029 | Verificar que los reportes incluyen detalles completos de las transacciones y solicitudes | Funcional | Los reportes incluyen todos los detalles de las transacciones y solicitudes. | Los datos en los reportes coinciden con los eventos en el sistema. | Caja Negra | 10 | OK
001-030 | Probar la personalización de reportes según filtros aplicados (por broker, inmobiliaria, estado de la transacción) | Funcional | Los reportes se personalizan correctamente según los filtros aplicados. | Los reportes muestran los datos según los criterios de filtrado. | Caja Negra | 8 | OK
001-031 | Verificar que se pueden generar reportes de clientes y propiedades gestionadas por cada broker | No Funcional | Se generan reportes detallados de clientes y propiedades por cada broker. | Los reportes contienen toda la información solicitada. | Caja Negra | 12 | OK
001-032 | Probar la capacidad de la plataforma para manejar múltiples usuarios realizando transacciones simultáneamente | No Funcional | La plataforma maneja múltiples usuarios realizando transacciones simultáneamente sin errores. | No hay fallos o retrasos en las transacciones al manejar múltiples usuarios. | Caja Blanca | 15 | OK
001-033 | Verificar que la base de datos puede manejar un número elevado de solicitudes y consultas de propiedades | No Funcional | La base de datos maneja un número elevado de solicitudes y consultas correctamente. | La plataforma maneja todas las solicitudes y consultas sin caídas ni pérdida de datos. | Caja Negra | 12 | OK
001-034 | Realizar pruebas de carga con un gran número de registros de clientes y propiedades | No Funcional | La plataforma sigue funcionando correctamente bajo alta carga. | No hay caída de rendimiento con alta carga. | Caja Negra | 15 | OK
001-035 | Comprobar que la plataforma sigue funcionando correctamente al aumentar el número de brokers e inmobiliarias | No Funcional | La plataforma maneja un aumento en el número de brokers e inmobiliarias sin problemas. | No hay errores ni pérdida de rendimiento al aumentar la carga de usuarios. | Caja Negra | 12 | OK
001-036 | Verificar que la plataforma mantiene el rendimiento cuando el tráfico de usuarios aumenta significativamente | No Funcional | La plataforma mantiene el rendimiento cuando aumenta el tráfico de usuarios. | No hay caída de rendimiento ni fallos durante el uso intensivo de la plataforma. | Caja Negra | 15 | OK
001-037 | Medir los tiempos de respuesta de la plataforma para operaciones como la creación de clientes y transacciones | No Funcional | Los tiempos de respuesta son bajos y están dentro de lo esperado. | Las operaciones de creación de clientes y transacciones se completan en el tiempo esperado. | Caja Negra | 10 | OK
001-038 | Probar la latencia en la búsqueda y visualización de propiedades, asegurando tiempos de respuesta bajos | No Funcional | Las búsquedas y visualización de propiedades tienen tiempos de respuesta bajos. | Los resultados de búsqueda y visualización se muestran de manera rápida y eficiente. | Caja Negra | 10 | OK
001-039 | Realizar pruebas de latencia entre Chile y México para verificar la eficiencia del sistema en distintos países | No Funcional | La latencia es baja entre Chile y México, y el sistema responde correctamente. | No hay retrasos significativos en las transacciones entre usuarios en Chile y México. | Caja Blanca | 15 | OK
001-040 | Verificar que los tiempos de respuesta se mantienen bajos bajo condiciones de alta carga de usuarios | No Funcional | Los tiempos de respuesta siguen siendo bajos bajo alta carga de usuarios. | Los tiempos de respuesta no se ven afectados significativamente por el aumento de usuarios. | Caja Negra | 12 | OK
001-041 | Verificar que la plataforma está disponible / durante un periodo de tiempo de prueba | No Funcional | La plataforma está disponible continuamente durante el periodo de prueba. | No hay caídas del sistema durante el periodo de prueba. | Caja Blanca | 20 | OK
001-042 | Probar la conmutación por error en caso de falla del servidor principal | No Funcional | La conmutación por error permite que el sistema siga funcionando sin interrupciones. | El sistema sigue funcionando sin interrupciones significativas al fallar el servidor principal. | Caja Blanca | 15 | OK
001-043 | Simular la caída de uno de los servicios de microservicios y comprobar la continuidad del sistema | No Funcional | La plataforma sigue operativa a pesar de la caída de uno de los microservicios. | El sistema sigue operativo mientras se reinicia el servicio caído. | Caja Blanca | 20 | OK
001-044 | Verificar que las copias de seguridad de datos se realizan correctamente y pueden restaurarse sin pérdida de información | No Funcional | Las copias de seguridad se realizan correctamente y se restauran sin pérdida de datos. | La restauración de datos es exitosa y coincide con los datos originales. | Caja Blanca | 25 | OK
001-045 | Comprobar que el sistema sigue disponible mientras se ejecutan actualizaciones de la plataforma | No Funcional | Las actualizaciones se aplican sin afectar la disponibilidad del sistema. | Las actualizaciones se aplican sin causar interrupciones en el servicio. | Caja Blanca | 20 | OK
001-046 | Verificar que los datos de clientes se almacenan de manera cifrada en la base de datos | No Funcional | Los datos de clientes están cifrados correctamente en la base de datos. | La información sensible de los clientes está cifrada correctamente. | Caja Blanca | 10 | OK
001-047 | Probar la autenticación de usuarios mediante OAuth o SSO | No Funcional | La autenticación de usuarios mediante OAuth o SSO es exitosa. | El inicio de sesión es exitoso y seguro a través de OAuth o SSO. | Caja Blanca | 12 | OK
001-048 | Verificar que un broker no puede acceder a datos de clientes o propiedades gestionados por otro broker | Funcional | El broker no puede acceder a datos de clientes o propiedades de otros brokers. | Los permisos de acceso están correctamente aplicados. | Caja Blanca | 8 | OK
001-049 | Comprobar que las contraseñas de los usuarios están cifradas y no se almacenan en texto plano | No Funcional | Las contraseñas están cifradas y no se almacenan en texto plano. | Las contraseñas no están disponibles en texto plano y cumplen con las normas de seguridad. | Caja Blanca | 10 | OK
001-050 | Probar la protección contra inyecciones SQL en los formularios de entrada de datos | No Funcional | El sistema protege contra intentos de inyección SQL. | El sistema protege contra ataques de inyección SQL. | Caja Blanca | 15 | OK
001-051 | Realizar pruebas de seguridad en la API para verificar que los endpoints solo pueden ser accesados por usuarios autorizados | No Funcional | Solo los usuarios autorizados pueden acceder a los endpoints de la API. | Los endpoints están protegidos por autenticación y autorización adecuadas. | Caja Blanca | 12 | OK
001-052 | Verificar que se implementan correctamente roles de usuario con permisos adecuados | No Funcional | Los roles de usuario y permisos se implementan correctamente. | Los usuarios solo pueden realizar las acciones permitidas según su rol. | Caja Blanca | 10 | OK
001-053 | Probar el acceso desde diferentes dispositivos y asegurar que las sesiones están protegidas contra secuestros | Funcional | Las sesiones están protegidas y los usuarios pueden acceder desde cualquier dispositivo de forma segura. | Los usuarios pueden acceder desde cualquier dispositivo sin comprometer la seguridad. | Caja Negra | 15 | OK
001-054 | Probar la navegación general del sistema y verificar que todas las funcionalidades son accesibles de manera intuitiva | No Funcional | Todas las funcionalidades del sistema son accesibles de manera intuitiva. | Los usuarios pueden acceder a las funciones sin dificultad y sin errores. | Caja Negra | 10 | OK
001-055 | Comprobar que el diseño es responsive y funcional en dispositivos móviles y tabletas | Funcional | El sistema es responsive y funciona correctamente en dispositivos móviles y tabletas. | El diseño es responsive y se adapta bien a diferentes tamaños de pantalla. | Caja Negra | 8 | OK
001-056 | Verificar que los formularios de ingreso de datos son claros y contienen validaciones adecuadas | Funcional | Los formularios de ingreso de datos tienen validaciones claras y funcionales. | Los usuarios reciben mensajes claros cuando los datos ingresados son inválidos. | Caja Negra | 7 | NO OK
001-057 | Realizar pruebas con diferentes perfiles de usuarios para asegurar que la plataforma es fácil de usar | Funcional | Los diferentes perfiles de usuarios pueden navegar y utilizar la plataforma sin problemas. | Los usuarios de diferentes perfiles pueden completar sus tareas sin problemas. | Caja Negra | 12 | NO OK
001-058 | Probar el acceso y la navegabilidad en condiciones de red lenta y verificar que sigue siendo funcional | No Funcional | La plataforma sigue funcionando correctamente bajo condiciones de red lenta. | El sistema se mantiene funcional y accesible a pesar de una conexión de red limitada. | Caja Negra | 15 | OK
001-059 | Comprobar que los mensajes de error son descriptivos y ayudan al usuario a corregir problemas | Funcional | Los mensajes de error son descriptivos y ayudan al usuario a corregir problemas. | Los usuarios reciben retroalimentación clara cuando ocurre un error. | Caja Negra | 6 | OK
001-060 | Realizar pruebas con usuarios finales (brokers e inmobiliarias) para recibir retroalimentación directa sobre la experiencia de usuario | Funcional | Los usuarios finales proporcionan comentarios positivos sobre la experiencia de uso. | Los usuarios finales consideran que la plataforma es fácil de usar y eficiente. | Caja Negra | 20 | OK
001-061 | Validar inicio de sesión con credenciales correctas. | Funcional | Validar inicio de sesión con credenciales correctas | 1. El usuario puede acceder a su cuenta sin interrupciones tras proporcionar credenciales válidas. | Caja Negra | 11.6108 | OK
001-062 | Verificar error con credenciales incorrectas. | Funcional | Verificar error con credenciales incorrectas | 2. El sistema muestra un mensaje de error claro y específico cuando las credenciales son incorrectas. | Caja Negra | 11.4975 | OK
001-063 | Comprobación de restablecimiento de contraseña. | Funcional | Comprobación de restablecimiento de contraseña | 3. El enlace para restablecer la contraseña es enviado correctamente y permite cambiar la contraseña sin problemas. | Caja Negra | 11.3842 | OK
001-064 | Verificación del bloqueo de cuenta tras varios intentos fallidos. | Funcional | Verificación del bloqueo de cuenta tras varios intentos fallidos | 4. La cuenta se bloquea después del número definido de intentos fallidos, y el usuario recibe un mensaje adecuado. | Caja Negra | 11.2709 | OK
001-065 | Prueba de cierre de sesión. | Funcional | Prueba de cierre de sesión | 5. El usuario se desconecta exitosamente, y no puede realizar ninguna acción sin volver a iniciar sesión. | Caja Negra | 11.1576 | OK
001-066 | Verificación de accesibilidad de la página principal. | No Funcional | Verificación de accesibilidad de la página principal | 6. La página principal carga completamente y responde sin fallos, cumpliendo con los estándares de accesibilidad. | Caja Negra | 11.0443 | OK
001-067 | Validación de enlaces de navegación principales. | Funcional | Validación de enlaces de navegación principales | 7. Todos los enlaces principales permiten la navegación sin errores, llevando al usuario a las páginas correctas. | Caja Negra | 10.931 | OK
001-068 | Pruebas de accesibilidad en dispositivos móviles. | No Funcional | Validar la creación de nuevos usuarios (brokers/inmobiliarias) | 8. La interfaz es completamente funcional y accesible en diferentes dispositivos móviles sin distorsiones o errores. | Caja Negra | 10.8177 | OK
001-069 | Comprobación de la compatibilidad en diferentes navegadores. | Funcional | Verificar la edición de perfiles de usuarios | 9. El sitio web funciona adecuadamente en los principales navegadores sin pérdida de funcionalidad o diseño. | Caja Negra | 10.7044 | NO OK
001-070 | Validar la creación de nuevos usuarios (brokers/inmobiliarias). | Funcional | Comprobación de permisos y roles de acceso | 10. La creación de usuarios nuevos es exitosa, y estos pueden acceder a todas las funcionalidades según sus permisos. | Caja Negra | 10.5911 | NO OK
001-071 | Verificar la edición de perfiles de usuarios. | Funcional | Prueba de búsqueda de propiedades por filtros básicos (ubicación, precio) | 11. Los usuarios pueden modificar sus perfiles sin errores, y los cambios se guardan y reflejan correctamente. | Caja Negra | 10.4778 | NO OK
001-072 | Comprobación de permisos y roles de acceso. | Funcional | Verificación de la búsqueda avanzada (número de baños, dormitorios) | 12. Los roles y permisos de acceso están correctamente aplicados, restringiendo o habilitando funcionalidades según lo esperado. | Caja Negra | 10.3645 | NO OK
001-073 | Prueba de búsqueda de propiedades por filtros básicos (ubicación, precio). | Funcional | Comprobación de resultados de búsqueda vacíos | 13. Los resultados de la búsqueda básica son precisos y coinciden con los parámetros ingresados por el usuario. | Caja Negra | 10.2512 | NO OK
001-074 | Verificación de la búsqueda avanzada (número de baños, dormitorios). | Funcional | Validar la adición de propiedades al listado | 14. La búsqueda avanzada ofrece resultados que reflejan con precisión los filtros detallados aplicados. | Caja Negra | 10.1379 | NO OK
001-075 | Comprobación de resultados de búsqueda vacíos. | Funcional | Verificación de la edición de datos de la propiedad | 15. Si no hay resultados, el sistema muestra un mensaje adecuado que indica que no se encontraron propiedades con los filtros seleccionados. | Caja Negra | 10.0246 | OK
001-076 | Validar la adición de propiedades al listado. | Funcional | Comprobación de la eliminación de propiedades | 16. Las propiedades se añaden al sistema de manera exitosa y se reflejan correctamente en el listado de propiedades. | Caja Negra | 9.9113 | OK
001-077 | Verificación de la edición de datos de la propiedad. | Funcional | Prueba de carga de imágenes en la propiedad | 17. Los usuarios pueden modificar la información de las propiedades, y los cambios son guardados y reflejados sin errores. | Caja Negra | 9.798 | OK
001-078 | Comprobación de la eliminación de propiedades. | Funcional | Comprobación de resultados de búsqueda vacíos | 18. Las propiedades seleccionadas se eliminan correctamente del sistema y no aparecen más en el listado. | Caja Negra | 9.6847 | OK
001-079 | Prueba de carga de imágenes en la propiedad. | Funcional | Verificación de accesibilidad de la página principal | 19. Las imágenes cargadas se suben de forma correcta, sin distorsiones, y son visibles en la ficha de la propiedad. | Caja Negra | 9.5714 | OK

## Hoja1
Validar inicio de sesión con credenciales correctas
Verificar error con credenciales incorrectas
Comprobación de restablecimiento de contraseña
Verificación del bloqueo de cuenta tras varios intentos fallidos
Prueba de cierre de sesión
Verificación de accesibilidad de la página principal
Validación de enlaces de navegación principales
Validar la creación de nuevos usuarios (brokers/inmobiliarias)
Verificar la edición de perfiles de usuarios
Comprobación de permisos y roles de acceso
Prueba de búsqueda de propiedades por filtros básicos (ubicación, precio)
Verificación de la búsqueda avanzada (número de baños, dormitorios)
Comprobación de resultados de búsqueda vacíos
Validar la adición de propiedades al listado
Verificación de la edición de datos de la propiedad
Comprobación de la eliminación de propiedades
Prueba de carga de imágenes en la propiedad
Prueba de carga de imágenes en la propiedad
Prueba de carga de imágenes en la propiedad